## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
Agencia de Viagens
INTEGRANTES
Arthur Medeiros de Moraes
Arthur Ramos de Oliveira da Silva
Lucas de Lacerda Moreira Passos
Lucas Warley Matos Nascimento
Theo Xavier Lopes
Victor Henrique Pereira
Warley Junio Martins Viera
|  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Etapa #2 | 173.5 | 132 | Arthur Medeiros de Moraes | 0 | Planejado | Adiantado
| Etapa #3 | 245 | 245 | Arthur Ramos de Oliveira da Silva | 0 | Executando | Normal
| Etapa #4 | 82 | 82 | Lucas de Lacerda Moreira Passos | 0 | Atrasado | Atrasado
| Etapa #5 | 131 | 0 | Lucas Warley Matos Nascimento | 0 | Concluído
| Etapa #6 | 90 | 0 | Theo Xavier Lopes | 0
|  |  |  | Victor Henrique Pereira | 0

## Planejamento
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
Agencia de Viagens
ETAPAS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2023-08-07 | 2023-08-27 | N/A | Concluido
2 | 2023-08-28 | 2023-09-17 | Após correção da professora, foi realizada uma alteração no percuso da etapa e troca de processos, assim considerando o tempo até a data final, foi realizada uma força tarefa para finalizar a entrega. | Concluido
3 | 2023-09-18 | 2023-10-08
4 | 2023-10-09 | 2023-11-05
5 | 2023-11-06 | 2023-11-26
6 | 2023-11-27 | 2023-12-10
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Início = [Início, row above]+21
Fim = [Início]+20

## Etapa #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2023-08-28
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2023-08-29
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-08-30
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-08-31
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-09-01
2023-09-02
Agencia de Viagens | [7 empty] | 2023-09-03
2023-09-04
ETAPA #2 | [6 empty] | FEEDBACK | 2023-09-05
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-09-06
1 | 2023-09-04 | Realizar correções solicitadas nos artefatos da etapa anterior | Todos | Concluído | 28 | 10 | A tarefa está estima em 4h por pessoa, como são 7 pessoas no grupo, totaliza 28h. Outro fator existente é que esta tarefa possui como pré-requisito obrigatório a obtenção da correção por parte da professora. | 2023-09-07
2 | 2023-09-09 | Realizar a criação do BPMN TO BE do 1° processo selecionado e a documentação do mesmo no documento do projeto | Arthur - Lucas de Lacerda | Concluído | 15 | 15 | Essa tarefa será realiza por um trio, com 7,5h para cada pessoa | 2023-09-08
3 | 2023-09-09 | Realizar a criação do BPMN AS IS do 2° processo selecionado e a documentação do mesmo no documento do projeto | Victor - Warley | Concluído | 15 | 15 | Essa tarefa será realiza por uma dupla, com 7,5h para cada pessoa | 2023-09-09
4 | 2023-09-09 | Realizar a criação do BPMN AS IS do 3° processo selecionado e a documentação do mesmo no documento do projeto | Arthur Ramos - Lucas Warley - Theo | Concluído | 21.5 | 22 | Essa tarefa será realiza por uma dupla, com 7,5h para cada pessoa | 2023-09-10
5 | 2023-09-10 | Encontro com todos os integrantes para validar os BPMNs AS IS criados | Todos | Concluído | 14 | 14 | A tarefa está estima em 2h por pessoa, como são 7 pessoas no grupo, totaliza 14h. Outro fator existente é que esta tarefa possui como pré-requisito obrigatório a todos os BPMNs AS IS concluidos em na etapa final de conclusão, para, ao termino da agenda, estar com as tarefas fechadas. | 2023-09-11
# | 2023-09-12 | ENCONTRO DA TURMA AS 21HRS- Finalização documentos e AS IS | Todos | Concluído
# | 2023-09-14
6 | 2023-09-16 | Realizar a criação do BPMN AS IS do 1° processo selecionado e a documentação do mesmo no documento do projeto | Arthur Ramos - Lucas Warley - Theo | Concluído | 22 | 22 | Essa tarefa será realiza por um trio, com 7,5h para cada pessoa | 2023-09-12
7 | 2023-09-16 | Realizar a criação do BPMN TO BE do 2° processo selecionado e a documentação do mesmo no documento do projeto | Victor - Warley | Concluído | 15 | 15 | Essa tarefa será realiza por uma dupla, com 7,5h para cada pessoa | 2023-09-13
8 | 2023-09-16 | Realizar a criação do BPMN TO BE do 3° processo selecionado e a documentação do mesmo no documento do projeto | Arthur - Lucas de Lacerda | Concluído | 15 | 15 | Essa tarefa será realiza por uma dupla, com 7,5h para cada pessoa | 2023-09-14
9 | 2023-09-16 | Encontro com todos os integrantes para validar os BPMNs TO BE criados | Todos | Concluído | 14 | 0 | A tarefa está estima em 2h por pessoa, como são 7 pessoas no grupo, totaliza 14h. Outro fator existente é que esta tarefa possui como pré-requisito obrigatório a todos os BPMNs TO BE concluidos em na etapa final de conclusão, para, ao termino da agenda, estar com as tarefas fechadas. | 2023-09-15
10 | 2023-09-17 | Planejamento da etapa 3 | Todos | Concluído | 14 | 4 | A tarefa está estima em 2h por pessoa, como são 7 pessoas no grupo, totaliza 14h. Outro fator existente é que esta tarefa possui como pré-requisito obrigatório que todas as tarefas anteriores estejam concluidas. | 2023-09-16
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-09-17
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0 | 0
52 |  |  |  |  | 0 | 0
53 |  |  |  |  | 0 | 0
54 |  |  |  |  | 0 | 0
55 |  |  |  |  | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 0 | 0
57 |  |  |  |  | 0 | 0
58 |  |  |  |  | 0 | 0
59 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 173.5 | 132
|  | 11 |  | 11
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Arthur Medeiros de Moraes |  |  |  |  | 0 | 0
Arthur Ramos de Oliveira da Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Lucas de Lacerda Moreira Passos |  |  |  |  | 0 | 0
Lucas Warley Matos Nascimento |  |  |  |  | 0 | 0
Theo Xavier Lopes |  |  |  |  | 0 | 0
Victor Henrique Pereira |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVE (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B74: ====== ID#AAAAdqEzDUs (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2023-09-18
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2023-09-19
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-09-20
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-09-21
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-09-22
2023-09-23
Agencia de Viagens | [7 empty] | 2023-09-24
2023-09-25
ETAPA #3 | [6 empty] | FEEDBACK | 2023-09-26
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-09-27
1 | 2023-09-30 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | Todos | Concluído | 28 | 28 | N/A | 2023-09-28
2 | 2023-09-24 | Construir o diagrama entidade-relacionamento associado ao processo de negócio do processo 1 | Arthur - Lucas de Lacerda | Concluído | 14 | 14 | N/A | 2023-09-29
3 | 2023-09-28 | Mapear esse diagrama entidade-relacionamento em um modelo relacional do processo 1 | Arthur - Lucas de Lacerda | Concluído | 14 | 14 | Deve ser realizada após a tarefa 2. | 2023-09-30
4 | 2023-09-24 | Construir o diagrama entidade-relacionamento associado ao processo de negócio do processo 2 | Arthur Ramos - Lucas Warley - Theo | Concluído | 21 | 21 | N/A | 2023-10-01
5 | 2023-09-28 | Mapear esse diagrama entidade-relacionamento em um modelo relacional do processo 2 | Arthur Ramos - Lucas Warley - Theo | Concluído | 21 | 21 | Deve ser realizada após a tarefa 4. | 2023-10-02
6 | 2023-09-24 | Construir o diagrama entidade-relacionamento associado ao processo de negócio do processo 3 | Victor - Warley | Concluído | 14 | 14 | N/A | 2023-10-03
7 | 2023-09-28 | Mapear esse diagrama entidade-relacionamento em um modelo relacional do processo 3 | Victor - Warley | Concluído | 14 | 14 | Deve ser realizada após a tarefa 6. | 2023-10-04
8 | 2023-09-30 | Criar tipos abstratos de dados necessários do processo 1 no sydle.one | Arthur - Lucas de Lacerda | Concluído | 12 | 12 | N/A | 2023-10-05
9 | 2023-09-30 | Criar tipos abstratos de dados necessários do processo 2 no sydle.one | Arthur Ramos - Lucas Warley - Theo | Concluído | 8 | 8 | N/A | 2023-10-06
10 | 2023-09-30 | Criar tipos abstratos de dados necessários do processo 3 no sydle.one | Victor - Warley | Concluído | 8 | 8 | N/A | 2023-10-07
11 | 2023-10-04 | No sydle.one, descrever as propriedades dos processos e de suas atividade do processo 1 | Arthur - Lucas de Lacerda | Concluído | 14 | 14 | N/A | 2023-10-08
12 | 2023-10-04 | No sydle.one, descrever as propriedades dos processos e de suas atividade do processo 2 | Arthur Ramos - Lucas Warley - Theo | Concluído | 21 | 21 | N/A
13 | 2023-10-04 | No sydle.one, descrever as propriedades dos processos e de suas atividade do processo 3 | Victor - Warley | Concluído | 14 | 14 | N/A
14 | 2023-10-07 | Avaliar as possibilidades e impactos do emprego de um banco de dados NoSQL para implementação do processo de negócio do processo 1 | Arthur - Lucas de Lacerda | Concluído | 8 | 8 | N/A
15 | 2023-10-07 | Avaliar as possibilidades e impactos do emprego de um banco de dados NoSQL para implementação do processo de negócio do processo 2 | Arthur Ramos - Lucas Warley - Theo | Concluído | 12 | 12 | N/A
16 | 2023-10-07 | Avaliar as possibilidades e impactos do emprego de um banco de dados NoSQL para implementação do processo de negócio do processo 3 | Victor - Warley | Concluído | 8 | 8 | N/A
17 | 2023-10-08 | Planejar as atividades da próxima etapa | Todos | Concluído | 14 | 14 | N/A
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 245 | 245
|  | 17 |  | 17
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Arthur Medeiros de Moraes |  |  |  |  | 0 | 0
Arthur Ramos de Oliveira da Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Lucas de Lacerda Moreira Passos |  |  |  |  | 0 | 0
Lucas Warley Matos Nascimento |  |  |  |  | 0 | 0
Theo Xavier Lopes |  |  |  |  | 0 | 0
Victor Henrique Pereira |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDUw (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDU4 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2023-10-09
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2023-10-10
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-10-11
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-10-12
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-10-13
2023-10-14
Agencia de Viagens | [7 empty] | 2023-10-15
2023-10-16
ETAPA #4 | [6 empty] | FEEDBACK | 2023-10-17
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-10-18
1 | 2023-10-20 | 1ª Atividade: Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | Todos | Concluído | 12 | 12 |  | 2023-10-19
2 | 2023-10-24 | 2ª Atividade: Criar papéis associados aos processos; relacioná-los aos já feitos | Trio 2 | Atrasado | 15 | 15 | Não foi possivel instanciar os processos após a programação, mais detalhes serão passados a professora | 2023-10-20
3 | 2023-10-31 | 2ª Atividade: indicar as permissões, nos processos, atribuídas a cada papel; associar os papéis às raias do modelo. | Trio 2 | Concluído | 15 | 15 |  | 2023-10-21
4 | 2023-10-31 | 2ª Atividade: Programar scripts | Trio 1 | Concluído | 15 | 15 |  | 2023-10-22
5 | 2023-11-04 | 2ª Atividade: Gravar vídeo | Trio 1 | Concluído | 5 | 5 |  | 2023-10-23
6 | 2023-11-04 | 3ª Atividade: Esboçar consultas com SQL | Todos | Concluído | 15 | 15 |  | 2023-10-24
7 | 2023-11-05 | Planejar as atividades da próxima etapa | Todos | Concluído | 5 | 5 |  | 2023-10-25
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-10-26
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-10-27
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-10-28
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-10-29
12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-10-30
13 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-10-31
14 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-11-01
15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-11-02
16 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-11-03
17 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-11-04
18 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2023-11-05
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 82 | 82
|  | 7 |  | 6
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Arthur Medeiros de Moraes |  |  |  |  | 0 | 0
Arthur Ramos de Oliveira da Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Lucas de Lacerda Moreira Passos |  |  |  |  | 0 | 0
Lucas Warley Matos Nascimento |  |  |  |  | 0 | 0
Theo Xavier Lopes |  |  |  |  | 0 | 0
Victor Henrique Pereira |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDU8 (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDVI (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2023-11-06
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2023-11-07
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-11-08
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-11-09
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-11-10
2023-11-11
Agencia de Viagens | [7 empty] | 2023-11-12
2023-11-13
ETAPA #5 | [6 empty] | FEEDBACK | 2023-11-14
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-11-15
1 | 2023-11-15 | 1ª: realizar as correções solicitadas nos artefatos entregues anteriormente, se for o caso; | Todos | Planejado | 15 | 0 |  | 2023-11-16
2 | 2023-11-09 | 2ª Atividade: Escolher e descrever os indicadores de desempenho do processo de negócio | Warley | Planejado | 8 | 0 |  | 2023-11-17
3 | 2023-11-12 | 3ª Atividade: 1o Passo: Processo Gerenciar Turista: Projetar relatórios para a análise do desempenho dos processos modelados. Cada processo deve estar relacionado a, no mínimo, um relatório analítico. Assim devem ser feitos, no mínimo, três relatórios analíticos. Os relatórios devem empregar filtros, agregadores, agrupadores e critérios de ordenação. Obrigatoriamente, um dos relatórios propostos deve apresentar os dados por meio de tabelas de frequência e outro por meio de histogramas (gráficos de barras). Para o terceiro relatório o grupo pode escolher o tipo de exibição do mesmo. | Victor e Arthur | Planejado | 10 | 0 |  | 2023-11-18
4 | 2023-11-13 | 3ª Atividade: 1o Passo: Processo Gerenciar Pacote: Projetar relatórios para a análise do desempenho dos processos modelados. Cada processo deve estar relacionado a, no mínimo, um relatório analítico. Assim devem ser feitos, no mínimo, três relatórios analíticos. Os relatórios devem empregar filtros, agregadores, agrupadores e critérios de ordenação. Obrigatoriamente, um dos relatórios propostos deve apresentar os dados por meio de tabelas de frequência e outro por meio de histogramas (gráficos de barras). Para o terceiro relatório o grupo pode escolher o tipo de exibição do mesmo. | Lucas e Theo | Planejado | 10 | 0 |  | 2023-11-19
5 | 2023-11-14 | 3ª Atividade: 1o Passo: Processo Comprar Pacote: Projetar relatórios para a análise do desempenho dos processos modelados. Cada processo deve estar relacionado a, no mínimo, um relatório analítico. Assim devem ser feitos, no mínimo, três relatórios analíticos. Os relatórios devem empregar filtros, agregadores, agrupadores e critérios de ordenação. Obrigatoriamente, um dos relatórios propostos deve apresentar os dados por meio de tabelas de frequência e outro por meio de histogramas (gráficos de barras). Para o terceiro relatório o grupo pode escolher o tipo de exibição do mesmo. | Warley | Planejado | 10 | 0 |  | 2023-11-20
6 | 2023-11-16 | 3ª Atividade: 2o Passo: Desenvolver, na ferramenta Sydle One, os relatórios projetados no passo anterior. Devem ser escolhidos, pelo menos, dois modelos de painéis de dados diferentes, sendo que um deles deve, obrigatoriamente, ser tabela de frequência e outro, gráfico de barras (histograma). | Todos | Planejado | 30 | 0 |  | 2023-11-21
7 | 2023-11-20 | 3ª Atividade: 3o Passo: Usando a abordagem de engenharia reversa, elaborar consultas com SQL que produzam os relatórios desenvolvidos no passo anterior. A cada relatório deve ser associada a consulta SQL correspondente. | Theo | Planejado | 8 | 0 |  | 2023-11-22
8 | 2023-11-22 | 4ª Atividade: Avaliar a qualidade e viabilidade do software produzido | Todos | Planejado | 10 | 0 |  | 2023-11-23
9 | 2023-11-24 | 5ª Atividade: 1o Passo: Elaborar uma prévia da apresentação da solução proposta. Sugere-se utilizar o Power Point para a realização desse passo e consultar as referências indicadas no material de apoio da etapa. | Todos | Planejado | 10 | 0 |  | 2023-11-24
10 | 2023-11-24 | 5ª Atividade: 2o Passo: Elaborar um esboço de um roteiro de vídeo mostrando os principais aspectos do projeto desenvolvido ao longo do semestre. Ressalta-se que o vídeo não é a gravação da apresentação. São dois artefatos diferentes que compõem esta entrega. | Todos | Planejado | 10 | 0 |  | 2023-11-25
11 | 2023-11-25 | 2o Passo: Elaborar um esboço de um roteiro de vídeo mostrando os principais aspectos do projeto desenvolvido ao longo do semestre. Ressalta-se que o vídeo não é a gravação da apresentação. São dois artefatos diferentes que compõem esta entrega. | Todos | Planejado | 10 | 0 |  | 2023-11-26
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 131 | 0
|  | 11 |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Arthur Medeiros de Moraes |  |  |  |  | 0 | 0
Arthur Ramos de Oliveira da Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Lucas de Lacerda Moreira Passos |  |  |  |  | 0 | 0
Lucas Warley Matos Nascimento |  |  |  |  | 0 | 0
Theo Xavier Lopes |  |  |  |  | 0 | 0
Victor Henrique Pereira |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVM (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDVQ (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2023-11-27
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2023-11-28
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-11-29
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2023-11-30
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2023-12-01
2023-12-02
Agencia de Viagens | [7 empty] | 2023-12-03
2023-12-04
ETAPA #6 | [6 empty] | FEEDBACK | 2023-12-05
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-12-06
1 | 2023-12-01 | 1ª Atividade: Realizar as correções solicitadas nos artefatos entregues anteriormente. | Todos | Planejado | 20 | 0 | Dividiremos as tarefas a serem corrigidas assim que recebermos a correção da etapa anterior. | 2023-12-07
2 | 2023-12-04 | 2ª Atividade: Concluir o documento do projeto. | Warley | Planejado | 15 | 0 |  | 2023-12-08
3 | 2023-12-06 | 3ª Atividade: Elaborar uma apresentação da solução proposta. | Arthur e Théo | Planejado | 20 | 0 |  | 2023-12-09
4 | 2023-12-08 | 4ª Atividade: Preparar um vídeo mostrando os principais aspectos do projeto desenvolvido. | Victor e Lucas | Planejado | 20 | 0 |  | 2023-12-10
5 | 2023-12-10 | 5ª Atividade: Disponibilizar o material produzido em um repositório do GitHub. | Todos | Planejado | 15 | 0 | Reuniremos e disponibilizaremos o material no GitHub juntos.
6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 90 | 0
|  | 5 |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Arthur Medeiros de Moraes |  |  |  |  | 0 | 0
Arthur Ramos de Oliveira da Silva |  |  |  |  | 0 | 0
Lucas de Lacerda Moreira Passos |  |  |  |  | 0 | 0
Lucas Warley Matos Nascimento |  |  |  |  | 0 | 0
Theo Xavier Lopes |  |  |  |  | 0 | 0
Victor Henrique Pereira |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVA (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDU0 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno